## Feuil1
| 2020 |  |  | 2021
| Oct | Nov | Dec | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | Personnes impliquées | Commentaires
Plan interface SFU, BCS et BFO | [15 empty] | Cba | bar: 2020 Oct
Fabrication interface SFU, BCS et BCO | [15 empty] | ? | bar: 2020 Nov to 2020 Dec
Fabrication SFO et ADC (INPHINY) | [15 empty] | INFINY | bar: 2020 Nov to 2021 Jan
Plan interface BAS, SHU et PDC | [15 empty] | Cba | bar: 2020 Nov
Fabrication interface BAS, SHU et PDC | [15 empty] | ? | bar: 2020 Dec to 2021 Jan
Etude du capotage (incluant cablage + controller + SCU) | [15 empty] | CDD | Cba pour superviser uniquement, SCU sur la table ou le toit spectro | bar: 2021 Jan to 2021 Fev
Fabrication capotage | [15 empty] | ? | bar: 2021 Mar
Etude mécanique Spectro (FBI, IPS, IAS, PTS, DIS, CAO et SDT) | [15 empty] | JDe | bar: 2020 Oct to 2020 Dec
Plan méca Spectro | [15 empty] | Jde, CDD | peut-être trop court | bar: 2021 Jan
Fabrication méca Spectro | [15 empty] | ? | FBI en premier | bar: 2021 Fev to 2021 Mar
Plan STS-VIS | [15 empty] | Cba, CDD | bar: 2021 Avr
Fabrication STS-VIS | [15 empty] | ? | bar: 2021 Mai
Procédure Intégration/Alignement Spectro | [15 empty] | Cpa | bar: 2020 Nov to 2020 Dec
Installation salle intégration Nice | [15 empty] | Jde, Pbe, Dle, Cba | bar: 2020 Dec
Installation serveurs de calcul | [15 empty] | Dle | bar: 2020 Nov
Collage Vgroove/MLA | [15 empty] | Jde, Cpa | bar: 2020 Nov
Test Back Illumination | [15 empty] | Sla, Fal | bar: 2020 Dec
Test Anamorphose Spectro | [15 empty] | Cpa | bar: 2020 Dec
Test SFO | [15 empty] | Sla, Fal | bar: 2021 Fev
Intégration SFU, BCS, BFO, FBI | [15 empty] | Jde | bar: 2021 Jan to 2021 Fev
Test/Validation Full Back-Illumination | [15 empty] | Sla, Fal | bar: 2021 Fev
Intégration BAS, SHU, SFO et ADC | [15 empty] | Jde | bar: 2021 Mar to 2021 Avr
Intégration Source | [15 empty] | Jde | bar: 2021 Mar to 2021 Avr
Test/Validation procédure d'alignement/Injection | [15 empty] | Jde, Pbe, Sla, Fal | Alignement sans le template | bar: 2021 Avr
Test Template Matrix/Alignement | [15 empty] | Fmo, Sla | bar: 2021 Mar to 2021 Mai
Test DIS | [15 empty] | Sla, Fal | bar: 2021 Jui
Intégration Spectro (FBI, IPS, IAS, PTS, DIS, CAO, SCU et SDT) | [15 empty] | Jde, Cpa, Sla, Dle | Inlcure Paramétrage moteur tourelle, Cpa commencera le travail début avril puis ensuite Jde | bar: 2021 Avr to 2021 Jui
Mesure biréfringence Fibres | [15 empty] | Cpa, Pbe | bar: 2021 Jul
Définition/Commande des lames PDC | [15 empty] | Cpa,Pbe | 2 mois pour la plupart des optiques customs | bar: 2021 Jul
Intégration/Test PDC | [15 empty] | Jde, Cpa, Pbe | bar: 2021 Oct
Test /Validation Template Calibration | [15 empty] | Fmo, Pbe, Sla, Fal | bar: 2021 Jul to 2021 Oct
Test/validation STS-VIS | [15 empty] | Sla, Fal | Avec le SIOS, reproductibilité de la platine de translation | bar: 2021 Jui
Data processing/Performance Analysis | [15 empty] | Pbe, Dmo, Cpa, Fal | bar: 2021 Jul to 2021 Nov
Dév Soft Caméra Control | [15 empty] | Fmo | bar: 2020 Oct to 2020 Dec
Dev Soft Server Table Injection | [15 empty] | Dle | bar: 2020 Oct to 2021 Jan
Dev Soft Caméra Science | [15 empty] | Fmo | bar: 2021 Jan to 2021 Fev
Dev Template Matrix/Alignement | [15 empty] | Fmo | Inclure des visites/visio régulières avec Sla/Pbe | bar: 2021 Jan to 2021 Mar
Dev Soft Server Spectro | [15 empty] | Dle | bar: 2021 Fev to 2021 Avr
Dev Template Calibration | [15 empty] | Fmo | bar: 2021 Avr to 2021 Jui
Dev Tempalte Observation | [15 empty] | Fmo, Dmo | Comment/Quand intégrer et Tester la loi des ADC? Dmo peut travailler sur ce point | bar: 2021 Jul to 2021 Dec
Dev Pipeline | [15 empty] | Pbe, Fal,Cpa | bar: 2020 Oct to 2021 Jui
Récupération du matériel VEGA/FRIEND | [15 empty] | Dmo, Pbe | bar: 2021 Jan
Mise en caisse | [15 empty] | Jde, Cba, Dle, Pbe, Fal | bar: 2021 Nov
Transport | [15 empty] | ? | bar: 2021 Dec
| 2020 |  |  | 2021
| Oct | Nov | Dec | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec
Cba | bar: 2020 Oct to 2020 Dec; 2021 Avr; 2021 Nov
Jde | bar: 2020 Oct to 2021 Mai; 2021 Oct to 2021 Nov
Dle | bar: 2020 Oct to 2021 Mai; 2021 Nov
Pbe
Sla | bar: 2020 Dec to 2021 Oct
Fal | bar: 2020 Nov to 2021 Nov
Dmo | bar: 2021 Jan; 2021 Jul to 2021 Nov
Fmo
Cpa
100%
75%
50%
25%